**ПРИКАЗ**

**№ от 24.08.2023 г**

Об организованном переходе ГКОУ РД «СОШ Ботлихского района» на пятидневный аудиторный режим работы

В целях организованного перехода на пятидневное аудиторное обучение с 1 четверти 2023-2024 учебного года,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1.Создать рабочую группу по переходу 5-9 классов ГКОУ РД «СОШ Ботлихского района» на аудиторный пятидневный режим работы с 1 сентября 2023 года в следующем составе:

1.1. Саадулаевой И.С – заместителя директора по УВР;

1.2. Абдулгапуровой И.М – учителя родных языков;

1.3. Мансуровой Г.М – учителя математики и ИВТ;

1.4. Ахмедбеговой Н.А.– учителя начальных классов;

1.5. Ариповой П.З. – делопроизводителя школы

2. Назначить руководителем рабочей группы Саадулаеву И.С., заместителя директора по УВР.

3.Утвердить план-график мероприятий по переходу на аудиторный пятидневный режим работы обучающихся 5-9 классов с 1 четверти 2023-2024 учебного года. (Приложение №1).

4. Рабочей группе:

4.1. Организовать и провести анкетирование родительской общественности обучающихся 5-9 классов в связи с переходом на пятидневную аудиторную учебную неделю;

4.2. внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка работников и обучающихся;

4.3. разработать и утвердить:

- новое расписание уроков, звонков;

5. Учителям-предметникам внести изменения в рабочие программы по предметам и внеурочной деятельности школы на 2023-2024 учебный год.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сагитов З.З.

С приказом ознакомлены:

Приложение №1 к приказу № от 24.08.2023 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДАЮ» | |
| Директор ГКОУ РД «СОШ Ботлихского района»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сагитов З.З. | |
|  |  |

**План и график мероприятий по переходу обучающихся 5-9 классов  
на пятидневную аудиторную учебную неделю  
с1 четверти 2023/2024 учебного года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Исполнитель** | **Результат** |
| **Подготовительный этап** | | | | |
| **1** | Утверждение приказа о создании рабочей группы и утверждение графика мероприятий по вопросу перехода на 5-дневную учебную неделю | **24.08.2023** | директор | Приказ |
| **2** | Проведение педагогического совета о переходе учащихся на 5-дневную учебную неделю (режим рабочего времени: учебные занятия – по расписанию с пон. по пят) | **25.08.2023** | директор | Протокол совета |
| **3** | Изучение мнения учащихся и их родителей о возможности перевода учащихся на 5-дневную учебную неделю(через сайт или соцсети школы) | 23.08.2023 | Классные руководители | Форма анкетирования |
| **4** | Проведение родительских собраний по вопросам перехода на 5-дневную учебную неделю | с 23 по 30 декабря 2023г. | Классные руководители | Протокол собрания |
| **5** | Подготовка отчета по итогам учета мнения учащихся, родителей, педагогов | **25.08.2023** | Рабочая группа | Аналитический отчет |
| **Основной этап** | | | | |
|  | Разработка локальных актов или внесение изменений:  1. Устав  2. правила внутреннего распорядка обучающихся  3. правила внутреннего трудового распорядка  4. изменения в ООП:  - учебный план   * план внеурочной деятельности * календарный учебный график; * рабочие программы учебных предметов;   рабочие программы учебных предметов; | 24.08.2023 | Рабочая группа | Локальные акты |
|  | Анализ трудовых договоров (при необходимости) | 25.08.2023 | Директор, рабочая группа |  |
|  | Рассмотрение и согласование локальных актов на педагогическом совете, управляющем совете (при наличии), родительском комитете, профсоюзе |  | Директор, рабочая группа | Протокол |
|  | Утверждение локальных актов общеобразовательных организаций:   1. Приказ о переводена 5-дневную аудиторную недельную нагрузку образовательной организации; 2. Положение об организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также сочетания различных форм получения образования и форм обучения по очной, очно-заочной или заочной форм. |  | Директор | Приказ. положение |
|  | Ознакомление педагогических работников и родителей с измененными локальными актами |  | секретарь | Лист ознакомления |
|  | Ознакомление учащихся и их родителей с новой продолжительностью учебной недели, временем начала и окончания занятий |  | Классные руководители | Лист ознакомления |
|  | Утверждение нового графика подвоза детей и организации питания обучающихся |  | директор | Приказ |
|  | Информирование общественности о переходе на 5-дневную учебную неделю (стенд, официальный сайт) | до 30.08. 2023г. | Директор, рабочая группа | Информация на официальном сайте и официальных страницах в социальных сетях |
|  | Проведение разъяснительной работы с родителями и обучающимися (классные часы) | до 30.08.2023 | Классные руководители | Информация на официальном сайте и официальных страницах в социальных сетях |
|  | Информирование учредителя о переходе на 5-дневную учебную неделю |  | директор | Официальное письмо |